## Gantt Portfolio
Catégorie | ID | Tâche | Début | Fin | Statut | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26
Projets OC | P1 | Prise en main de la formation | Sep-24 | Sep-24 | Réalisé
Projets OC | P2 | Analyse ventes e-commerce | Oct-24 | Oct-24 | Réalisé
Projets OC | P3 | Requêtes SQL | Nov-24 | Nov-24 | Réalisé
Projets OC | P4 | Étude santé publique Python | Dec-24 | Dec-24 | Réalisé
Projets OC | P5 | BDD immobilière SQL | Jan-25 | Jan-25 | Réalisé
Projets OC | P6 | Optimisation données boutique | Feb-25 | Feb-25 | Réalisé
Projets OC | P7 | Dashboard Power BI | Mar-25 | Apr-25 | Réalisé
Projets OC | P8 | Profils sociodémo DBT | May-25 | Jun-25 | Réalisé
Projets OC | P9 | Analyse librairie | Jul-25 | Aug-25 | Réalisé
Projets OC | P10 | Étude eau potable | Sep-25 | Oct-25 | Réalisé
Projets OC | P11 | Étude marché ML | Nov-25 | Dec-25 | Réalisé
Projets OC | P12 | Détection faux billets | Jan-26 | Feb-26 | Réalisé
Gestion | G1 | Analyse besoin Aéroworld | Mar-26 | Mar-26 | À faire
Gestion | G2 | Cahier des charges | Mar-26 | Mar-26 | À faire
Gestion | G3 | Diagramme de Gantt | Mar-26 | Mar-26 | À faire
Portfolio | PF1 | Carte mentale interactive | Mar-26 | Mar-26 | À faire
Portfolio | PF2 | Structure narrative | Apr-26 | Apr-26 | À faire
Portfolio | PF3 | Section soft skills | Apr-26 | Apr-26 | À faire
Portfolio | PF4 | Mise en forme finale | May-26 | May-26 | À faire
Formation | A1 | Session formation Power BI/Tableau | Apr-26 | Apr-26 | À faire
Formation | A2 | Documentation formation | May-26 | May-26 | À faire
Soutenance | S1 | Support soutenance | May-26 | May-26 | À faire
Soutenance | S2 | Répétitions orales | May-26 | May-26 | À faire